АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИМЕНО-ЧЕРНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2019 г. № 18

Об утверждении плана-графика перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План-график перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.
2. Признать утратившим силу постановлением Администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 28.03.2013 года № 13 «Об утверждении Плана-графика перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области» (с изменениями от 17.04.2017 г. № 24; от 15.11.2018 г. № 67).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в порядке, предусмотренном п.2 статьи 32 Устава Пимено-Чернянского сельского поселения.

Глава Пимено-

Чернянского сельского поселения О.В. Кувшинов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации Пимено-

Чернянского сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

от 13.05.2019 г. № 18

ПЛАН-ГРАФИК

перевода на предоставление Администрацией Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области муниципальных услуг (функций) в электронной форме, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование муниципальной услуги (функции) | Орган, ответственный за предоставление муниципальной услуги | Этапы перехода на предоставление муниципальной услуги в электронной форме\* |
| 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап |
| 1 | Прием заявление и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения | Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области (далее по тексту \_ Администрация) | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 2 | Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 3 | Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 4 | Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 5 | Предоставление выписки (информации) об объектах учета из реестра муниципального имущества Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 6 | Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 7 | Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 8 | Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 9 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 10 | Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 11 | Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 12 | Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 13 | Предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 14 | Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 15 | Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных муниципальных библиотек | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 16 | Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников в населенных пунктах | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |
| 17 | Предоставление разрешения на осуществление земляных работ | Администрация | июль 2019 | июль 2019 | июль 2020 | июль 2020 | декабрь 2020 |

1 этап: размещение информации об услуге (функции) в Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций);

2 этап: размещение на портале государственных и муниципальных услуг (функций) форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде;

3 этап: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги предоставлять документы в электронном виде с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций);

4 этап: обеспечение возможности для заявителя осуществлять с использованием портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги (исполнения функции);

5 этап: обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом.