**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПИМЕНО-ЧЕРНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙО ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29 марта 2019 года № 9/2**

**Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Пимено-Чернянском сельском поселении**

            В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Пимено-Чернянском сельском поселении, утвержденной постановлением администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 30.11.2017 года № 61 (с изм. от 29.03.2019 г. № 9/1), повышения благоустройства муниципального образования и создания комфортных условий для массового отдыха населения, на основании протокола общественной комиссии от 29.03.2019 г., утвержденной постановлением администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 20.10.2017 года № 49, руководствуясь Уставом Пимено-Чернянского сельского поселения, Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

постановляет:

1. Утвердить в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Пимено-Чернянском сельском поселении проектную документацию: «Комплексное благоустройство территории парка в хуторе Пимено-Черни Котельниковского муниципального района Волгоградской области» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в порядке, предусмотренном п.2 статьи 32 Устава Пимено-Чернянского сельского поселения.

Глава Пимено-

Чернянского сельского поселения О.В. Кувшинов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Адмиистрации Пимено-

Чернянского сельского поселения от 29.03.2019 № 9/2

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Комплексное благоустройство территории**

**парка в хуторе Пимено-Черни Котельниковского муниципального района Волгоградской области.**

**Глава Пимено-Чернянского сельского**

**поселения Котельниковского муниципального**

**района Волгоградской области О.В. Кувшинов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование администрации | Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| 2 | Полное название проекта (программы) | Комплексное благоустройство территории парка в хуторе Пимено-Черни Котельниковского муниципального района Волгоградской области. |
| 3 | Цели и задачи проекта (программы) | Проектом предусматривается:- благоустройство парка для отдыха населения и гостей хутора Пимено-Черни;- устройство центральной аллеи парка с зонами отдыха для прогулок по парку;- организация детской игровой площадки для детей дошкольного возраста;- организация спортивной площадки для занятий физкультурой школьников и взрослы. |
| 4 | Место реализации проекта  | Волгоградская область, Котельниковский район, хутор Пимено-Черни. |
| 5 | Ожидаемые результаты | Улучшение эстетического состояния территории.Повышение комфортности отдыха.Повышение безопасности отдыха и проведения общественных мероприятий.Повышение озеленения территории хутора Пимено-Черни. |
| 6 | Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа) | Население и гости хутора Генераловский:- дети младшего школьного возраста;- дети школьного возраста;- молодые люди;- люди среднего возраста;- пожилые люди. |
| 7 | Механизм реализации (перечень действий и мероприятий) | - создание рабочей группы по реализации проекта;- проведения анализа состояния существующего положения зоны благоустройства;- разработка проектного предложения благоустройства;- общественные обсуждения проекта;- проведение конкурса по отбору подрядных организаций для благоустройства территории;- реализация проекта;- осуществление контроля за выполнением работ;- приемка выполненных работ. |
| 8 | Этапы и сроки реализации | Подготовительные работы:приобретение строительных материалов – август 2019 г.приобретение грунта и удобрения для посадок – август/начало сентября 2019 г.приобретение сажанцев и семян – с 15 по 30 сентября 2019 г.приобретение малых архитектурных форм – август 2019 г.Планировочные работы – август 2019 г.Устройство траншей для прикопки сажанцев – с 15 сентября по 15 октября 2019 г.Подготовка посадочных мест под зеленые насаждения, газоны и цветники – с 15 сентября по 15 октября 2019г.Выполнение дорожек и площадок с твердым покрытием – сентябрь 2019 г.Посадка зеленых насаждений и устройство газона – до 25 октября 2019 г.Монтаж малых архитектурных форм – октябрь 2019 г.Завершающие работы (уборка территории и т.д.) – октябрь 2019 г.**Срок строительства – 3 месяца.** |
| 9 | Технико-экономическое обоснование проекта (программы) | Площадь территории в условных границах проектирования 7 000 м2Площадь благоустройства 5 696 м21 этап благоустройстваУстройство пешеходных дорожек (Центральная аллея) с плиточным покрытие 956 м2Устройство детской площадки 216 м2Устройство спортивной площадки 105 м2Пергола 1 шт.Скамьи 18 шт.Лавочки 10 шт.Урны 21 шт.Стенды 10 шт.Стоимость строительства (3 кв. 2018г.) 3466,1 тыс. руб.Продолжительность строительства (1 этап) 3 мес. |
| 10 | Эффективность от реализации проекта (программы) | Реализация проекта позволит: - организовать комплексный семейный отдых на территории парка;- привлечь население х. Пимено-Черни к посещению массовых общественных мероприятий;- организовать игровые места для детей дошкольного, школьного возраста и молодого населения;- организовать места для занятия спортом для всех категорий населения;- повысить культуру общения и поддержания чистоты в общественных местах. |
| 11 | Проектные материалы | прилагаются |
| 12 | Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы) | 1. Глава Администрации Пимено-Чернянского сельского поселения Кувшинов Олег Витальевич, номер моб. +7 927 060 95 812. Главный архитектор проекта Климентьев Игорь Витальевич номер моб. +7 902 313 00 38 |

СОСТАВ ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Состав проекта |
| 2 | Пояснительная записка |
| 3 | Технико-экономические показатели  |
| 4 | Графическая часть |
|  | 1. Ведомость рабочих чертежей |
|  | 2. Ситуационная схема территории |
|  | 3. Существующее положение (фото участка благоустройства) |
|  | 4. Схема благоустройства М 1:500 |
|  | 5. Схема генерального плана благоустройства М 1:500 |
|  | 6. Схема планировочного решения покрытий М 1:500 |
|  | 7. Схема планировочного решения озеленения (дендроплан) М 1:500 |
|  | 8. Элементы малых архитектурных форм |
|  | 9. Визуализации |
|  | 10. Визуализации |
| 5 | Сметная документация |
| 6 | Протокол общественного обсуждения проекта благоустройства  |
| 7 | Календарный план |

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ выполнено для реализации комплексного благоустройства на территории парка в хуторе Пимено-Черни, Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Существующее положение

В настоящее время парк, расположенный в Пимено-Черни действующий. На территории парка находятся многочисленные зеленые насаждения, которые проектными решениями будут сохранены. Имеется ограждения территории, грунтовые и асфальтированные дорожки, которые также будут сохранены.

Основные проектные решения

Работы по проектным решениям будут проводится поэтапно. Этапы выполняемых работ не зависят друг от друга и могут выполнятся в любой последовательности.

Этапы работ:

1 этап

устройство центральной аллеи парка;

устройство детской площадки (возраст 3-6 лет);

устройство спортивной площадки.

2 этап

устройство беговой дорожки

3 этап

устройство футбольного поля (мини-футбол)

4 этап

Устройство декоративного сухого ручья

*Твердые покрытия*

Проектом предусматривается твердые покрытия:

- устройство пешеходных дорожек и площадки мощением цветной бетонной плитки. Пешеходные дорожки предусматривается обустроить бордюрным камнем;

- устройство беговой дорожки из асфальто-бетона;

- выполнение бетонной площадки под мусорные контейнеры.

*Озеленение*

Проектными решениями предусматривается сохранение всех деревьев, растущих на территории благоустройства, а также дополнительная посадка деревьев, кустарников газона и цветников с выполнением необходимых мероприятий для благополучного приживания и дальнейшего роста растений.

*Малые архитектурные формы*

В составе малых архитектурных форм на участке благоустройства размещаются парковые скамьи, перголы для отдыха и урны для мусора. На спортивной площадке предусматривается размещение уличных антивандальных тренажеров. Детская площадку предусмотрено оснастить малыми архитектурными формами (горка, качели, карусель, песочница и т.д.)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Площадь территории в усл. границах проектирования 7 000 м2

Площадь благоустройства 5 696 м2

Устройство пешеходных дорожек

(Центральная аллея) с плиточным покрытием 956 м2

Устройство детской площадки 216 м2

Устройство беговой дорожки с а/б покрытием 1160 м2

Устройство спортивной площадки 105 м2

Устройство футбольного поля (мини-футбол) 800 м2

Устройство бетонной площадки под мусорные контейнеры 113 м2

Площадь озеленения (газон) 7750 м2

Площадь озеленения (цветочное оформление) 18 м2

Посадка живой изгороди 148 п.м.

Установка мусорных контейнеров 2 шт.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ1 этап благоустройства

Устройство пешеходных дорожек

(Центральная аллея) с плиточным покрытием 956 м2

Устройство детской площадки 216 м2

Устройство спортивной площадки 105 м2

Пергола 1 шт.

Скамьи 18 шт.

Лавочки 10 шт.

Урны 21 шт.

Стенды 10 шт.

Стоимость строительства (3 кв. 2018г.) 3466,1 тыс. руб.

Продолжительность строительства (1 этап) 3 мес.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Подготовительные работы:

приобретение строительных материалов – август 2019 г.

приобретение грунта и удобрения для посадок – август/начало сентября 2019 г.

приобретение сажанцев и семян – с 15 по 30 сентября 2019 г.

приобретение малых архитектурных форм – август 2019 г.

Планировочные работы – август 2019 г.

Устройство траншей для прикопки сажанцев – с 15 сентября по 15 октября 2019 г.

Подготовка посадочных мест под зеленые насаждения, газоны и цветники – с 15 сентября по 15 октября 2019г.

Выполнение дорожек и площадок с твердым покрытием – сентябрь 2019 г.

Посадка зеленых насаждений и устройство газона – до 25 октября 2019 г.

Монтаж малых архитектурных форм – октябрь 2019 г.

Завершающие работы (уборка территории и т.д.) – октябрь 2019 г.

**Срок строительства – 3 месяца.**

Приложения:

1. Ведомость рабочих чертежей.
2. Ситуационный план территории М 1:1000.
3. Существующее положение (фото).
4. Схема благоустройства М 1:500.
5. Схема генерального плана благоустройства М 1:500.
6. Схема планировочного решения покрытий 1:500.
7. Схема планировочного решения озеленения (дендроплан) М 1:500.
8. Элементы малых архитектурных форм.
9. Визуализации.
10. Визуализации